## log_entrevistas_cliente
FECHA | HORA | DURACION_MINUTOS | TIPO | DESCRIPCION
2018-10-08 | 11:26 | 0 | Asignación de la propuesta | Sabemos lo que hiciste (Familiares de congresistas que son contratistas del Estado)
2018-10-09 | 15:04 | 0 | Correo al Cliente | Envío correo al cliente para concretar una reunión
2018-10-10 | 14:46 | 5 | Creación del grupo "ProyectoUnianFamiliaresCo" en WhatsApp | Creación del grupo para coordinar las reuniones integrante: Claudia Baez, representante del portal Cuestión Pública, Integrantes del grupo: Santiago Suarez y Martha Cardenas
2018-10-11 | 6:00 | 30 | Entrevista preliminar | Entrevista virtual con Claudia Baez, donde nos explico el deber ser del portal Cuestión Pública, quienes se dedican al periodismo investigativo en el interés pública y acercar sus resultados a la gente del común de una manera que sea dijerible el tipo de información suministrada. Claudia Baez, manifiesta que nos enviará un versión preliminar el archivo y el 21 de Octubre nos suministrará la versión final. Se solicito permiso para grabar la entrevista.
2018-10-11 | 14:58 | 1 | Solicitud Bibliografía | Se solicita el favor a Claudia Baez, si nos puede enviar bibiliografia o sitios donde se hayan realizado visualizaciones similiares según el tema a tratar. (pendiente).
2018-10-12 | 18:12 | 1 | Recordatorio | Se recuerda muy amablemente a Claudia Baez el envío del archivo preliminar. (Archivo recibido)
2018-10-28 | 19:30 | 40 | Seguimiento y verificación | Se mostró lo realizados hasta el momento y la validación de los modismos propuesto. Igualmente se mostro el StoryTelling y la visualización de red donde se trató de plasmar las relaciones entre los congresistas, familiar que tiene contratos con el estado y la entidad con la cual contrato.
2018-10-28 | 20:41 | 40 | Seguimiento y verificación | Se envío correo a Claudia el archivo con la data que se desagregó por entidad contratante, con el fin que sea adicionado dos columnas que indican el año desde el cual es congresista y una tipificación por objeto del contrato.
2018-11-27 |  |  | Seguimiento | Se recibe con correo con el detalle del objeto para realizar la asociación con la data original
2018-11-29 | 22:30 |  | Seguimiento y verificación | Se reciben observaciones de la visualización desarrollada.